## План проєкту
План проєкту або запуску
ПРИКЛАД: проєкт, задачі, ролі й дати вигадані.
Назва проєкту | Запуск умовної послуги
Дата зрізу | 2026-11-06 | Дата задана
Активні записи |  | Строк минув |  | Завершені записи |  | Очікують попередника
3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Один попередник на запис. Підсумки приховано за помилки у будь-якому рядку.
Цикли та повну послідовність залежностей перевіряйте вручну. Стани і фактичні результати вносяться вручну.
Код | Задача / віха | Етап | Тип | Очікуваний результат | Відповідальна роль | Початок план | Завершення план | Код попередника | Стан | Фактичний результат | Дата виконання | Наступна дія | Перевірка полів | Стан строку | Залежність
PRJ-01 | Узгодити обсяг | Підготовка | Задача | Описаний обсяг | Власник | 2026-10-25 | 2026-10-30 |  | Завершено | Обсяг погоджено | 2026-10-29 |  | Поля заповнені |  | Без попередника
PRJ-02 | Підготувати матеріали | Підготовка | Задача | Готові матеріали | Керівник проєкту | 2026-10-31 | 2026-11-04 | PRJ-01 | У роботі |  |  | Переглянути матеріали | Поля заповнені | Строк минув | Попередник завершено
PRJ-03 | Перевірити запуск | Перевірка | Віха | Рішення про готовність | Власник | 2026-11-05 | 2026-11-09 | PRJ-02 | Не розпочато |  |  | Дочекатися матеріалів | Поля заповнені | Заплановано | Очікує попередника
PRJ-04 | Погодити дату | Підготовка | Задача | Узгоджена дата | Власник | 2026-10-30 | 2026-11-14 |  | Очікує |  |  | Обговорити дату | Поля заповнені | Заплановано | Без попередника